## 周青山
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17
| 学生管理 | 2019-07-17
| 楼宇管理 | 2019-07-18
| 宿舍管理 | 2019-07-18
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100%
| 登陆 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100%

## 王宸
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17
| 学生管理 | 2019-07-17
| 楼宇管理 | 2019-07-18
| 宿舍管理 | 2019-07-18
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16
| 登陆 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100%

## 孙欢
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100%
| 学生管理 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100%
| 楼宇管理 | 2019-07-18 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100%
| 宿舍管理 | 2019-07-18 |  | 2019-07-17 | 30%
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100%
| 登陆 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100%

## 董顺
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 20%
| 学生管理 | 2019-07-17
| 楼宇管理 | 2019-07-18
| 宿舍管理 | 2019-07-18
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100%
| 登陆 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100%

## 皮禾宇
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17
| 学生管理 | 2019-07-17
| 楼宇管理 | 2019-07-18
| 宿舍管理 | 2019-07-18
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16
| 登陆 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 80%

## 刘想林
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17
| 学生管理 | 2019-07-17
| 楼宇管理 | 2019-07-18
| 宿舍管理 | 2019-07-18
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16
| 登陆 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 30%

## 魏淦
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17
| 学生管理 | 2019-07-17
| 楼宇管理 | 2019-07-18
| 宿舍管理 | 2019-07-18
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16
| 登陆 | 2019-07-16

## 刘文豪
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17
| 学生管理 | 2019-07-17
| 楼宇管理 | 2019-07-18
| 宿舍管理 | 2019-07-18
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16
| 登陆 | 2019-07-16

## 郑凯
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17
| 学生管理 | 2019-07-17
| 楼宇管理 | 2019-07-18
| 宿舍管理 | 2019-07-18
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16
| 登陆 | 2019-07-16

## 饶明健
进度控制表-我的校园我的家的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
我的校园我的家 | 楼宇管理员管理 | 2019-07-17
| 学生管理 | 2019-07-17
| 楼宇管理 | 2019-07-18
| 宿舍管理 | 2019-07-18
| 学生入住登记 | 2019-07-19
| 学生寝室调换 | 2019-07-19
| 学生迁出登记 | 2019-07-19 |  |  |  |  | j
| 学生缺寝记录 | 2019-07-20
| 我的缺寝记录 | 2019-07-20
| 迁出记录 | 2019-07-20
| 修改密码 | 2019-07-20
| 退出 | 2019-07-16
| 登陆 | 2019-07-16